                                                                                                              Утверждена

постановлением Администрации

Ольговского сельсовета
Кореневского района

Курской области

                                              от 30.10.2014 года № 68
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» на 2015-2017 годы.

Ответственный исполнитель: 

Администрация Ольговского сельсовета Кореневского района Курской области

Дата составления проекта

муниципальной программы

28.10.2014 г.

Зам. Главы Администрации 
Ольговского сельсовета Кореневского района                       И.В. Харчикова
Курской области

Тел (47147) 3- 25- 34
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Ольговского сельсовета 
от 30.10.2014 г № 68
ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»


	Подпрограмма программы
	 «Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области


	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г.
 N 1830-р
- Устав муниципального образования «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Ольговского сельсовета Кореневского района Курской области

	Соисполнители программы
	отсутствуют 

	Участники программы
	отсутствуют

	Цели программы
	Улучшение условий и качества жизни населения Ольговского сельсовета, переход экономики Ольговского сельсовета на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. 2015–2017 гг. 



	Задачи программы 
	Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях поселения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- популяризация энергосбережения среди населения.



	Целевые индикаторы и показатели программы
	уровень затрат бюджета Ольговского сельсовета на оплату коммунальных услуг по сравнению с 2014 годом.

	Этапы и сроки реализации
	Муниципальная Программа реализуется в 2015 – 2017 годы в один этап

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета –   9 000 рублей 

в том числе:

2015 г. – 3 000 рублей

2016 г. – 3 000  рублей

2017 г. – 3 000 рублей

Финансирование мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета поселка Коренево Кореневского района Курской области

	Ожидаемые результаты реализации программы

	- сокращение по отношению к 2014 году доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2018 году – в 1,5 раза;

- обеспечение в бюджетной сфере 100 % проведения обязательных энергетических обследований к 2018 году;

- обеспечение в бюджетной сфере 50 % замены ртутных ламп уличного  освещения на энергосберегающие  к 2018 году;


Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами.

В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», подчеркивается, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности. Уровень этого потенциала оценивается в размере 40% от уровня потребления энергетических ресурсов, или около 403 млн. тонн условного топлива (т у.т.). Значительный объем этого потенциала во многом объясняется тем, что снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации в последнее десятилетие не уделялось достаточного внимания, в результате чего в настоящее время она в 2,5 раза превышает среднемировой уровень, а по сравнению с ВВП большинства развитых стран ситуация еще хуже – превышение достигает 3,5 крат.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 г. Энергетическая  стратегия  России, разработанная на период  до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели:  удельная  энергоемкость ВВП должна быть сокращена более чем в 2 раза, удельная  электроемкость ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с  использованием программно-целевых методов, разработанных  как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета поселения, населения и хозяйствующих субъектов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципального образования «Ольговский сельсовет» .
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Ольговский сельсовет», и прежде всего, в жилищном фонде и муниципальных учреждениях.
Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2018 г.), предусматривающими выравнивание  региональных и мировых цен на энергоносители, и, во-вторых, - сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала сельского поселения, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Ольговский сельсовет».

Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения  энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реального сектора экономики,  энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все основные сферы сельского поселения  и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Курской области на среднесрочную перспективу.
        
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; 

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ольговского сельского поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.

Основными целями Программы являются улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования «Ольговский сельсовет», переход экономики поселения  на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. 
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях поселения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- популяризация энергосбережения среди населения
Программа рассчитана на период – 2015–2017 гг, мероприятия программы будут осуществляться без деления на этапы.
Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

· подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы;

· проведение первого обязательного энергетического обследования всех зданий органов местного самоуправления;

· завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов, в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях и сооружениях организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

· реализация высокоэффективных и быстроокупающихся (срок окупаемости 1- 3 года) мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере и  жилищно-коммунальном хозяйстве;

· проведение первоочередных мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

· реализация принятых мер бюджетного стимулирования энергосбережения.

· внедрение методов тарифного стимулирования практики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и коммунальном секторе;

· внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию среднезатратных мероприятий (срок окупаемости 3-5 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значительного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

· разработка и массовое внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода потребляемых энергетических ресурсов в бюджетной и жилищно-коммунальной сфере, а также специализированных информационных систем учета;

· продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;
· заключение и реализация энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг.

· проведение ревизии и замены приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях, сооружениях организаций, предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

· внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий (срок окупаемости 5-10 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение стабильного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

· продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

· продолжение реализации энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг;

Общие целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы представлены в Приложении 1. 
Раздел 3. Система программных мероприятий Программы.

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2014 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. 

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы,  системы вентиляции и кондиционирования, оргтехника.
Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. 
Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп для линий уличного освещения, оснащенных приборами учета;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для бюджетных нужд товаров с учетом их энергетической эффективности не ниже класса «А»;

обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения


Раздел 4. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль 
за ходом реализации Программы.

Механизм реализации Программы включает организацию управления Программой и контроль ее выполнения. Он должен быть составной частью краевой структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Механизм реализации Программы должен обеспечивать возможность Администрации сельсовета  осуществлять итоговый контроль за осуществлением мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, намеченных к выполнению Программой. При этом в целях выработки решений, необходимых для обеспечения проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрация Ольговского сельсовета  действует в тесном взаимодействии с собранием депутатов Ольговского сельсовета.
На Администрацию Ольговского сельсовета, как на заказчика Программы, следует возложить следующие функции:

· руководство реализацией Программы; 

· разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

· согласование финансовых механизмов реализации Программы;

· организацию подготовки отчетов об исполнении Программы и достижении ее целевых показателей и предоставление их главе поселения в установленные сроки;

· координацию деятельности исполнителей Программы;

· подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

· организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает исполнитель Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Ольговского сельсовета, в соответствии с Регламентом Администрации Ольговского сельсовета.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Ольговского сельсовета не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Ольговского сельсовета. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической 

эффективности реализации Программы
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития муниципального образования «Ольговский сельсовет»:

1. Обеспечение потребностей населения муниципального образования «Ольговский сельсовет» в энергетических ресурсах:

· использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.

2. Развитие и повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Ольговский сельсовет»: 

· сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях; 

· обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Ольговский сельсовет»;

· применение возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

· сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий на 15 % к 2018 г.;

· стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

4. Создание  условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет: 

· проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

· развитие рынка энергосервисных услуг.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для выполнения необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ. 

Общая эффективность Программы оценивается по уровню затрат бюджета поселения на оплату коммунальных услуг по сравнению с 2014 годом.
Раздел.7 Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования обеспечения реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области» на 2015-2017 гг. составит 9 000 рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, приведено в Приложении 3.
Подпрограмма «Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»
Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
	Наименование подпрограммы
	«Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области


	Ответственный исполнитель
	отсутствует

	Соисполнители подпрограммы
	отсутствуют 

	Участники подпрограммы
	отсутствуют

	Программно-целевые инструменты подпрограммы
	отсутствуют



	Цели подпрограммы
	Улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования «Ольговский сельсовет», переход экономики муниципального образования «Ольговский сельсовет»  на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. 2015–2017 гг. 



	Задачи подпрограммы 
	Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях поселения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- популяризация энергосбережения среди населения.



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные).

	Этапы и сроки реализации
	Муниципальная Программа реализуется в 2015 – 2017 годы в один этап

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета –  9 000 рублей 

в том числе:

2015 г. – 3 000 рублей

2016 г. –3 000  рублей

2017 г. – 3 000 рублей

Финансирование мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета Ольговского сельсовета Кореневского района Курской области

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

	- сокращение по отношению к 2014 году доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2018 году – в 1,5 раза;

- обеспечение в бюджетной сфере 100 % проведения обязательных энергетических обследований к 2018 году;

- обеспечение в бюджетной сфере  к 2018 году 50 % замены ртутных ламп уличного  освещения на энергосберегающие.


Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области
Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета поселения, населения и хозяйствующих субъектов поселения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципального образования «Ольговский сельсовет».
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Ольговский сельсовет», и прежде всего, в жилищном фонде, муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2020 г.), предусматривающими выравнивание  региональных и мировых цен на энергоносители, и, во-вторых, - сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала сельского поселения, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи подпрограмма непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Ольговский сельсовет».

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения поселения энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Мероприятия подпрограммы в той или иной мере охватывают все основные сферы сельского поселения  и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Курской области на среднесрочную перспективу.

        
Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; 

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Ольговский сельсовет».

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы «Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области
Основными целями подрограммы являются улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования «Ольговский сельсовет», переход экономики поселения  на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

· создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; 

· внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях поселения; 

· оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

· улучшение экологических показателей среды обитания;

· развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования;

· популяризация энергосбережения среди населения.

Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области
Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп для линий уличного освещения, оснащенных приборами учета;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для бюджетных нужд товаров с учетом их энергетической эффективности не ниже класса «А»;

обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис;

Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области
Объем финансирования обеспечения реализации подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области» на 2015-2017 гг. составит 9 000 рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств  бюджета муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
Приложение № 1

                                                                                                                 к муниципальной программе «Энергосбережение
 и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании « Ольговский сельсовет» на 2015-2017 годы.

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании « Ольговский сельсовет» на 2015-2017 годы.

	п/п

	Наименование показателя (индикатора)

	Ед. измерения

	Значения показателей

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1
	2
	3
	4

5
	5
	6

	Муниципальная программ«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании « Ольговский сельсовет»

	1.
	уровень затрат бюджета Ольговского сельсовета на оплату коммунальных услуг
	%


	-3
	-6
	-9

	Подпрограмма «Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области»


	1
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные).
	единиц
	7
	8
	9


 
     Приложение № 2
                                                                                                                 к муниципальной программе «Энергосбережение

 и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании « Ольговский сельсовет» на 2015-2017 годы.                                                                                                                                                                                                               
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

    «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании « Ольговский сельсовет»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Срок 
	Последствия невыполнения основного мероприятия
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	
	
	Начала реализации


	Окончания реализации
	
	

	1
	Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения
	Администрация Ольговского сельсовета
	2015
	2017
	Невыполнение поставленных планов
	Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях поселения

	Подпрограмма «Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области»

	2
	Прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий
	Администрация Ольговского сельсовета
	2015
	2017
	Неполучение экономии от использования энергоносителей
	Замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное


Приложение № 3
                                                                                                                 к муниципальной программе «Энергосбережение
 и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании « Ольговский сельсовет» на 2015-2017 годы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы
«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании « Ольговский сельсовет»

Кореневского района Курской области за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы

	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	2015 г
	2016 г.
	2017 г.

	Муниципальная программа
	  «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании           «Ольговский сельсовет»

	001
	0314
	1311415
	244
	3,0


	3,0
	3,0

	Подпрограмма 
	«Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области»
	001
	0314
	1311415
	244
	3,0
	3,0
	3,0


Приложение № 4
                                                                                                                 к муниципальной программе «Энергосбережение

 и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании « Ольговский сельсовет» на 2015-2017 годы.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия
	Источник ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс.рублей),

годы

	
	
	
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании « Ольговский сельсовет»

	Всего
	3
	3
	3

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет Ольговского сельсовета Кореневского района Курской области
	3
	3
	3

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0

	В том числе на реализацию мероприятий подпрограммы

	Подпрограмма 1
	«Энергосбережение   в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области»
	Всего
	3
	3
	3

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет Ольговского сельсовета Кореневского района Курской области
	3
	3

	3


	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0


3

